## График работ
График работ - версия от июня 2015 года
| 2015-06-15 | 2015-07-15 | 2015-08-15 | 2015-09-15 | 2015-10-15 |  | 2015-11-15
Тестирование
NTIA рассматривает предложение
ICG считает этот график очень оптимистичным. Сроки возможно будут продлены если на работу общественности или анализ комментариев общественности потребуется дополнительное время или если ICG решит, что необходимо провести еще один раунд сбора комментариев общественности.
CWG направляет предложение ICG | 
ICG оценивает предложение группы CWG
ICG оценивает все предложения в совокупности
Работа IETF (если необходимо)
Работа RIR (если необходимо)
Работа группы CWG (если необходимо)
Период сбора комментариев общественности - предварительная версия окончательного предложения
Анализ ICG комментариев общественности, полученных за время периода сбора комментариев
Работа IETF (если необходимо)
Работа RIR (если необходимо)
Работа группы CWG (если необходимо)
Подготовка окончательной версии предложения ICG
ICG публикует окончательную версию предложения | [5 empty] | 
Правление ICANN направляет окончательную версию предложения NTIA | [6 empty] | 
Условные обозначения
ICG
IETF
RIRы
CWG
NTIA
Все заинтересованные стороны