## 时间表
时间表——2015 年 6 月更新
| 2015年6月 | 2015年7月 | 2015年8月 | 2015年9月 | 2015年10月 |  | 2015年11月
测试
NTIA 审核
ICG 认为本时间表的预计较为乐观。但当社群工作或公众意见分析需要花去更多时间，或 ICG 决定有必要添加一轮公共评议期时，本时间表可能会顺延。
CWG 将提案提交至 ICG | 
ICG 对 CWG 的提案进行个人提案评估
ICG 针对所有提案进行整合提案评估
IETF 的工作（如有必要）
RIR 的工作（如有必要）
CWG 的工作（如有必要）
公共评议期——最终提案暂行版
ICG 分析公共评议期中所获公众评论
IETF 的工作（如有必要）
RIR 的工作（如有必要）
CWG 的工作（如有必要）
ICG 编制最终提案
ICG 发布最终提案 | [5 empty] | 
ICANN 董事会将最终提案呈交给 NTIA | [6 empty] | 
图例
ICG（IANA 管理权移交协调小组）
IETF（互联网工程任务组）
RIR（地区互联网注册管理机构）
CWG（域名职能跨社群工作组）
NTIA（美国国家电信和信息管理局）
所有利益相关方